# 稿件编号：201506180225     审结日期：2015-07-14

# 装备研制进度关键路径的Monte Carlo模拟与分析

孙尔蔓1，许 诚2

（1. 海军航空工程学院研究生管理大队，山东 烟台 264001；2. 海军航空工程学院飞行器工程系，山东 烟台264001）

摘要：针对武器装备研制进度管理中无法对工期进行有效管理的问题，提出一种将Monte Carlo运用到PERT网络中以确定关键路径的方法。在经典计划评审技术基础上，给出网络图中工序的关键度、关键路径的定义，通过Monte Carlo法模拟仿真计算得到各工序关键度的大小，依据关键度大小确定网络的关键路径，并成功地将该方法运用到某自主防空作战平台运载器分系统PERT网络图分析中。仿真结果表明：该方法有效地解决了网络中工序持续时间随机性较大的问题，为确定关键技术及分析关键技术对研制进度的影响提供了一种有效的方法。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键词：网络计划技术；关键路径法；蒙特卡洛；研制进度

中图分类号：C935   文献标志码：A

## Monte Carlo Simulation and Analysis of Equipment Development Schedule’s Critical Path

Sun Erman1, Xu Cheng2

(1. Graduate Student’ Brigade, Naval Aeronautical Engineering Institute, Yantai 264001, China;

2. Dept. of Airborne Vehicle Engineering, Navy Aeronautical Engineering Institute, Yantai 264001, China)

Abstract: It is quite important to confirm the critical path in the network planning during the equipment development schedule control. Based on the classic plan evaluation and review technique, this paper gives the definition of the activity criticality and critical path and also studies how to use the Monte Carlo simulation to analyze the activity criticality and critical path. In addition, this paper apply this method to an independent air defense combat platform’s carrier subsystem development schedule management, which analyzes its activity criticality and critical path scientifically and properly, and also effectively solve the problem that activity durations are random, besides, offers an effective way to distinguish the critical technology and analyze the influences to the development schedule. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Keywords: network planning technology; critical path method; Monte Carlo; development schedule

### 0  引言

武器装备研制进度管理长久以来一直是装备管理的重要内容，其基本元素为范围、资源和时间。在装备管理实践中，范围和资源往往能较好地进行限定，而时间即工期则由于各种不确定因素难以控制。所以，能否对时间进行有效管理直接影响着武器装备管理的成败。由于进度风险的存在势必影响装备管理顺利实施，故对其做进一步研究意义重大。

自20世纪50年代中期出现至今且被各个国家重视的网络计划技术0已被应用于各个领域，它是项目管理的一大突破，尤其在进度管理方面表现突出，可以高质量快速地达到项目管理要求。

网络计划技术主要包括关键路径法（critical path method, CPM）和计划评审技术（program evaluation and review technique, PERT），还包括图示评审技术（请补充英文全称，GERT）和风险评审技术（请补充英文全称，VERT）。CPM由美国杜邦公司开创，借助于网络各工作的时间及相互关系在计划执行过程中寻找关键路径。PERT由美国海军研制“北极星”导弹时使用，在对网络的分析中，其主要工作是对工作进行评价和审查。其中CPM主要针对逻辑关系及工期均明确的确定型网络，目的主要在于控制成本；而PERT主要针对其逻辑关系确定但工期不确定的半确定型网络，目的主要在于工期优化0。

在武器装备研制中，由于新技术的使用，项目的复杂性等不确定情况，项目的工期往往难于确定，即项目各个工作的逻辑关系确定但持续时间不确定，属于半确定型网络，可以用PERT网络解决这一问题。基于此，笔者将此法运用到某自主防空作战平台运载器分系统的研制进度管理中，对其进行了算例演示。

### 1  基本理论

1.1  网络计划技术

网络计划技术是对项目的进度计划进行合理规划、调整和控制以实现预定计划目标的计划管理技术。其利用网络图来综合描述项目各工序的逻辑关系，通过网络图形对项目进行统筹规划，合理安排人力、物力、财力，以期用最少的时间和资源完成预期目标。

网络计划由网络图和网络参数0组成。网络图由节点和箭线组成，根据节点和箭线的不同表达含义将网络图分为单代号网络图和双代号网络图。单代号网络图用节点表示活动，箭线表示活动间的逻辑关系；双代号网络图用箭线表示活动，用节点区分活动的紧前紧后关系。网络参数是根据网络图以及各项活动持续时间来计算各时间参数。单代号网络图包括活动参数和线路参数，双代号网络计划包括节点参数、活动参数和线路参数。文中采用双代号网络图。在双代号网络计划分析中主要分析时间参数，网络计划时间参数包括最早开始时间ES、最早完成时间EF、最迟开始时间LS、最迟完成时间LF，总时差TF以及自由时差FF0，如图1所示。

图1 时间参数

以表示网络图中某一工序，表示工序的紧前工作，表示工序的紧后工作，表示工序持续时间，则时间参数计算如下：

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.2  计划评审技术

计划评审技术于20世纪中叶由Malcolm等人提出，它在北极星计划中的出色表现得以使该技术被广泛用于计划安排及管理实施活动中。经过长期的实践，证明其在缩短工期、减少成本、节约资源方面效果显著。据PERT的特性，PERT多被用来分析不确定、不可预知因素多的新型项目、复杂项目。

经典PERT网络的理论基础是项目各工序的持续时间是随机变量，难以确定固定值，故可根据过去经验与历史数据对其进行估计。据此，对新兴项目或复杂项目进行工作持续时间估计时，往往采用三时估计法。三时估计法0是对工序的持续时间做出最乐观时间、最可能时间和最悲观时间的估计。其中，持续时间及方差的计算公式如下：

(7)

(8)

PERT网络中，各时间参数的计算与网络计划技术中介绍的一致，它们由各项工序持续时间参数推算得知，均为随机变量。

项目总工期概率分布由PERT网络关键路径上所有工序的估计时间求和得到。据大数定律0，几乎所有的分布近似于正态分布，即工期近似服从期望为，方差为的正态分布，故关键路径上各个工序的持续时间期望之和即为项目工期的期望，方差之和即为项目工期的方差，计算公式如下：

(9)

(10)

在实际中，PERT网络中由于工期的不确定性往往会出现多条关键路径，经典方法忽略了这一问题，并未考虑到完工概率不符合实际的情形。

1.3  蒙特卡洛模拟法

Monte Carlo模拟法于1940年由美国“曼哈顿计划”成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺依曼提出，并随着计算机的迅速发展在各个领域得到广泛应用0。Monte Carlo作为一种随机模拟方法，根据已有的模型确定活动持续时间的随机分布类型及相应的分布参数，如期望和方差，从而得到用于Monte Carlo模拟的概率模型。例如，将各种类型的输入变量如费用、工期视为服从某种盖里概率分布的随机变量，每个随机变量通过随机数发生器产生符合条件的样本，随后依据网络给出的模型计算得到输出变量如总费用、总工期的样本。所有输入变量的随机变化将引起输出变量的变化，利用统计分析的方法即可获得输出变量的概率分布统计特征。

当Monte Carlo与网络计划结合时，针对PERT网络工期不确定性，用Monte Carlo仿真可以对不确定的变量进行定量处理。Monte Carlo作为一种仿真技术，是一种数值计算的独特方式，其充分利用计算机强大的计算能力随机试验，往往选取经典概率分布形式构造概率模型。总体说来，用Monte Carlo对经典PERT网络进行分析时，只能得到与工期有关的如工期期望、方差、完工概率等信息，对于关键路径分析作用不大。

### 2  蒙特卡洛模拟寻找关键路径

为了解决用Monte Carlo对经典PERT网络进行分析时，只能得到与工期有关信息，对于关键路径分析作用不大这一问题，利用关键度的概念来确定PERT网络的最终关键路径。最关键路径（most critical path，MCP）的概念最初于20世纪末由Soroush提出，并将其定义为：若网络中某条路径总工期大于其他所有路径的概率则其为最关键路径。笔者利用该定义给出了PERT网络局部关键活动及整体关键活动的概念，并通过比较各活动关键度的大小确定PERT网络关键路径0。

2.1  基本定义

定义1关键活动：在PERT网络中，对于节点，有项活动汇入节点，形成的活动集合所在各个路径记为，记各个路径的持续时间为，节点的计划完工时间为，若存在路径的持续时间满足，则路径即为局部网络的主导路径，对应的活动即为节点的局部关键活动。当时，该局部网络即为整体网络，此时的关键活动即为整个网络的关键活动。

定义2活动关键度：在PERT网络中，采用Monte Carlo法对各工序工期模拟N次，统计N次模拟工序落在关键路径上的次数，记为，则该工序关键度为。当模拟次数足够大时，该式的含义为工序落在关键路径上的概率。

2.2  关键路径分析

由定义2可知，工序关键度A当模拟次数N足够大时即为工序在关键路径上的概率，所以，对于以j为完成节点的工序集合，定义关键度指标，满足该公式的即为工序中的关键活动。具体寻找方式为：先确定网络图的终点节点n的关键活动，即比较所有以n为汇入节点的工序集合的关键度A，按照关键度指标计算公式确定其关键活动，然后按相同的方式逆箭线方向沿该关键活动找到终结点前一节点的关键活动，再逆箭线方向沿关键活动找到前一节点，依此往前逆推，找到关键活动的节点，然后将各个关键活动的节点顺序相连即得到了PERT网络的关键路径。

对于PERT网络图中各工序的持续时间采用三时估计法，邀请专家依据历史数据及以往经验进行估计，各工序的持续时间认为符合正态分布，

具体利用Monte Carlo法模拟实现的步骤如下：

1) 设定模拟次数N；

2) 据给定的各工序持续时间分析并确定其概率分布；

3) 进行1次模拟，产生随机数，即各个工序持续时间；

4) 据步骤3得到的时间计算各时间参数作为模型的输入变量，并依据输出值按CPM寻找关键路径法确定一次模拟的关键路径；

5) 执行一次判断，若模拟次数大于N，执行步骤6，否则执行步骤3；

6) 从终止节点开始，逐次比较前序节点的关键度，依此向前逆推，直到起始节点；

7) 将步骤6中得出的各工序列出即为该网络图的关键路径。

具体网络计划流程图如图2所示：

图2 网络计划流程图

### 3  算例

某自主防空作战平台是新生事物，正处于研制阶段，由于系统复杂，须克服的技术难题众多，如何有效地进行研制进度管理与控制，分析得出影响进度的关键活动、关键技术至关重要，将直接决定总体单位后期的研制进度规划方案及研究重点。

通过分析该平台研制方案及咨询专家可知，该平台研制进度管理符合PERT网络计划技术的使用条件，因此按照第2节给出的方法对其进行Monte Carlo模拟从而确定关键路径。

这里仅以某自主防空作战平台运载器分系统为例。某自主防空作战平台运载器分系统研制进度网络图如图3所示。

图3 某自主防空作战平台运载器分系统研制进度网络图

首先，运用PERT的三时估算法计算运载器分系统网络图中各工序持续时间估计值的期望及方差，估计时间其计算结果如表1所示。现对其进行Monte Carlo模拟从而找出其关键路径。

表1 各工序时间估计值期望及其方差值

d

| 活动 | 紧前活动 | 最乐观估计 时间 | 最可能估计 时间 | 最悲观估计 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－2 | － | 8 | 10 | 14 | 10.333 | 1.000 |
| 1－3 | － | 11 | 15 | 18 | 14.833 | 1.361 |
| 1－4 | － | 14 | 15 | 17 | 15.167 | 0.250 |
| 1－6 | － | 1 | 2 | 3 | 2.000 | 0.111 |
| 1－7 | － | 10 | 15 | 19 | 14.833 | 2.250 |
| 1－9 | － | 8 | 10 | 14 | 10.333 | 1.000 |
| 2－5 | 1－2 | 5 | 7 | 10 | 7.167 | 0.694 |
| 2－10 | 1－2 | 9 | 12 | 14 | 11.833 | 0.694 |
| 3－14 | 1－3 | 4 | 5 | 7 | 5.167 | 0.250 |
| 4－5 | 1－4 | 3 | 5 | 8 | 5.167 | 0.694 |
| 4－13 | 1－4 | 7 | 10 | 13 | 10.000 | 1.000 |
| 5－11 | 2－5； 4－5 | 12 | 13 | 17 | 13.500 | 0.694 |
| 6－8 | 1－6 | 1 | 2 | 3 | 2.000 | 0.111 |
| 7－16 | 1－7 | 18 | 20 | 22 | 20.000 | 0.444 |
| 8－12 | 6－8 | 1 | 2 | 3 | 2.000 | 0.111 |
| 9－15 | 1－9 | 25 | 28 | 31 | 28.000 | 1.000 |
| 10－15 | 2－10 | 7 | 10 | 13 | 10.000 | 1.000 |
| 11－15 | 5－11 | 5 | 7 | 8 | 6.833 | 0.250 |
| 12－20 | 8－12 | 5 | 8 | 10 | 7.833 | 0.694 |
| 13－17 | 4－13 | 6 | 7 | 9 | 7.167 | 0.250 |
| 14－16 | 3－14 | 4 | 5 | 6 | 5.000 | 0.111 |
| 15－17 | 9－15；10－15；11－15 | 8 | 10 | 14 | 10.333 | 1.000 |
| 16－18 | 7－16；14－16 | 9 | 10 | 11 | 10.000 | 0.111 |
| 17－21 | 13－17；15－17 | 6 | 8 | 12 | 8.333 | 1.000 |
| 17－22 | 13－17；15－17 | 2 | 7 | 9 | 6.500 | 1.361 |
| 17－23 | 13－17；15－17 | 8 | 9 | 10 | 9.000 | 0.111 |
| 17－24 | 13－17；15－17 | 8 | 10 | 12 | 10.000 | 0.444 |
| 18－19 | 16－18 | 13 | 15 | 17 | 15.000 | 0.444 |
| 19－27 | 18－19 | 5 | 7 | 8 | 6.833 | 0.250 |
| 20－25 | 12－20 | 1 | 2 | 3 | 2.000 | 0.111 |
| 21－27 | 17－21 | 6 | 8 | 10 | 8.000 | 0.444 |
| 22－26 | 17－22 | 8 | 10 | 13 | 10.167 | 0.694 |
| 23－27 | 17－23 | 8 | 9 | 10 | 9.000 | 0.111 |
| 24－27 | 17－24 | 8 | 10 | 13 | 10.167 | 0.694 |
| 25－27 | 20－25 | 9 | 12 | 14 | 11.833 | 0.694 |
| 26－27 | 22－26 | 7 | 8 | 9 | 8.000 | 0.111 |

运用Monte Carlo对运载器分系统网络图中各个工序时间进行模拟。令模拟次数为10000次，运用Matlab编程计算得到各工序的关键度，此外还可以确定每个节点的次关键活动，及局部关键活动。当节点前仅有一个工序时即为该节点的次关键活动，若节点前所有工序的关键度均为0，表明这些工序存在成为关键工序的可能极小，如对于节点27前的工序来说，关键工序为{26-27}，次关键活动为{19-27}和{24-27}，工序{21-27，23-27，25-27}成为关键工序的可能几乎为0，如表2所示。据模拟所得到的关键度的大小，依次进行比较，从而得到各个节点的关键工序，在表2中用斜体标出。

表2 各工序关键度值(图中斜体部分如无特殊说明则改为正体，编辑部已代为补充，请作者定夺)

| 工序号 | 活动 |  | 工序号 | 活动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1－2 | 0.0379 | 19 | 12－20 | 0 |
| 2 | 1－3 | 0 | 20 | 13－17 | 0 |
| 3 | 1－4 | 0.9627 | 21 | 14－16 | 0 |
| 4 | 1－6 | 0 | 22 | 15－17 | 0.9992 |
| 5 | 1－7 | 0.0008 | 23 | 16－18 | 0.0008 |
| 6 | 1－9 | 0.1112 | 24 | 17－21 | 0 |
| 7 | 2－5 | 0.0375 | 25 | 17－22 | 0.9930 |
| 8 | 2－10 | 0 | 26 | 17－23 | 0 |
| 9 | 3－14 | 0 | 27 | 17－24 | 0.0062 |
| 10 | 4－5 | 0.9619 | 28 | 18－19 | 0.0008 |
| 11 | 4－13 | 0 | 29 | 19－27 | 0.0008 |
| 12 | 5－11 | 0.8893 | 30 | 20－25 | 0 |
| 13 | 6－8 | 0 | 31 | 21－27 | 0 |
| 14 | 7－16 | 0.0008 | 32 | 22－26 | 0.9930 |
| 15 | 8－12 | 0 | 33 | 23－27 | 0 |
| 16 | 9－15 | 0.1112 | 34 | 24－27 | 0.0062 |
| 17 | 10－15 | 0 | 35 | 25－27 | 0 |
| 18 | 11－15 | 0.8880 | 36 | 26－27 | 0.9930 |

比对模拟结果可知，终点节点前的关键活动是{26-27}，沿着该工序逆向寻找比对，找到节点26前的关键活动是{22-26}，以此类推，得到整个PERT网络的所有关键活动为{1-4，4-5，5-11，11-15，15-17，17-22，22-26，26-27}，将他们依次相连即可得到某自主防空作战平台运载器分系统研制进度网络的关键路径，为：27-26-22-17-15-11-5-4-1。由此可以看出，研制过程中须重点关注这些活动，加强监控管理，从而避免因这些活动的延误而耽误整个研制进度。此外，这些活动即为关键技术存在的活动，通过分析这些关键活动可知其变动对整个研制进度的影响，便于总体单位调整计划，从而更好地完成研制工作。

### 4  结束语

对于项目进度管理，尤其是武器装备研制进度管理，找出影响研制进度的关键工序进而重点突破以缩短工期至关重要。笔者将Monte Carlo运用到PERT网络中，进行Monte Carlo模拟仿真，进而找到了一种确定PERT网络关键路径的方法。Monte Carlo模拟仿真借助计算机高效地解决了用数学方法求解动态复杂网络问题，准确便捷，用关键度确定关键路径直观清晰，相对经典CPM寻找关键路径来说更为准确。仿真结果表明：该方法理论上科学可行，实践中方便有效，有效地解决了工期不确定的问题，可为决策者提供参考依据。

### 参考文献：

[1] 徐哲. 武器装备项目进度、费用与风险管理[M]. 北京:国防工业出版社,2011:29-32

[2] 钟笑萍. 模糊网络计划技术研究与应用[D]. 西安理工大学,2006:1-2

[3] 钱颂迪. 运筹学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005:290-294

[4] 张丹. PERT网络总工期概率特性研究[D]. 大连理工大学,2011:20-22

[5] 谢家平, 刘宇熹.管理运筹学[M]. 北京:中国人民出版社,2010:178-180

[6] 盛骤, 谢式千,潘承毅.概率论与数理统计[M].北京:高等教育出版社,2006:144-147

[7] 张厚先, 施柏男. 基于蒙特卡洛方法的网络计划资源优化[J]. 数学的实践与认识,2015,45(6):1-2

[8] Soroush H.M. The most critical path in a PERT network:a heuristic approach[J]. European Journal of Operational Research,1994,78(1):93-105

[9] Martin J J. Distribution of the time through a directed, acyclic network[J].Operations Research,1965,13(1):46-66

[10] Sigal C E, Pritsker A B, Solberg J J. The use of cutsets in Monte Carlo analysis of stochastic networks[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 1979, 21(4): 376-384

(第9、第10项引用未在文章中体现出来，请作者补齐。)

第一作者简介：孙尔蔓（1990—），女（汉），江苏盐城，硕士研究生，研究方向为系统规划与管理决策。

联系方式：

通讯作者：孙尔蔓

电话：18660049586

邮箱：18660049586@163.com

修改意见：

1、第9、第10项引用未在文章中标引，请作者补齐。

2、文中有两处专业名词未写出英文全称，望作者补充完整。

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号