# 稿件编号：201503230123    审结日期：2015-6-12

# 基于蒙特卡洛法的装备保障方案评估

王利明1，史凤隆1，马乃苍1，贾向军1，衣冠琛2，郑  苏3

（1.海军航空工程学院青岛校区，山东 青岛 266041；

2.中国人民解放军92514部队，山东 烟台 264007；

# 3.中国人民解放军91911部队，海南 三亚 572000）

摘要：针对现有文献对任务阶段装备保障方案理论的研究较少的问题，提出一种基于蒙特卡洛法的装备保障方案评估。运用蒙特卡洛方法对三套典型的保障方案进行了实例分析，综合最考虑工序逻辑约束、保障车辆约束和飞机部件可靠性等因素的影响，在具有一定的备份飞机数量的前提下，运用蒙特卡洛方法对三套典型的保障方案进行了实例分析，得到不同保障车辆等保障资源配置对保障工作及时性的影响程度。仿真结果表明：该方法能够明确显示各套装备保障方案的优劣，可以有效解决部队当前仅仅依靠保障经验对装备保障方案进行评估的问题。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键字：蒙特卡洛，航空装备，保障方案，评估

中图分类号：V37   文献标识码：A

## Equipment Support Program Evaluation Based on Monte Carlo Method

Wang Liming1, Shi Fenglong1, Ma Naicang1, Jia Xiangjun1, Yi Guanchen2, Zhen Su3

(1.Qingdao Brangch of Naval Aeronautical and Astronautical University,Qingdao 266041,China;

2.No.92514 Unit of PLA,Yantai 264007, China;3.No.91911 Unit of PLA,Yantai 264007, China)

Abstract: Cade analysis are made on 3 typical support programs by using the Monte Carlo Method in this paper, and the impact degree of different support resource such as support vehicles allocation on the timeliness of support work is got. A good reference is made for the actual military support work. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Keywords: the Monte Carlo Method, aviation equipment, support program, evaluation, timeliness

### 0  引言

随着第三代战机陆续装备部队，新型飞机的科技含量、信息化水平和保障要求大幅提升，能够遂行的作战任务更是多样化。在部队的航空装备保障实践中，精确预计资源需求、合理部署保障力量和有效优化保障流程，摆脱以往仅仅依靠部队实践经验总结或是主观决策，科学制定任务阶段的装备保障方案是有效形成装备保障能力的重要方面。而对装备保障方案进行科学合理的评估，有利于决策者遴选作战装备保障方案，提高主战装备的战备完好性和任务成功性，能够为部队遂行作战装备保障任务提供一个切实可行的实施依据。

目前，研究装备保障方案方面的文献[1-8]中涉及任务阶段装备保障方案理论的研究还比较少，主要集中在对论证、研制和平时使用阶段装备保障方案进行评估，并且任务阶段装备保障方案的涉及的不确定性因素较多，任务的多样化使得评估指标不宜选取，因此，针对任务阶段装备保障方案的评估更是一个难点问题。笔者采用仿真的方法，综合最考虑工序逻辑约束、保障车辆约束和飞机部件可靠性等因素的影响，在具有一定的备份飞机数量的前提下，运用蒙特卡洛方法对三套典型的保障方案进行了实例分析，得出了不同保障车辆等保障资源配置对保障工作及时性的影响程度，对部队的实际保障工作具有良好的借鉴作用。

### 1  蒙特卡洛方法介绍

蒙特卡洛方法[9-10]，也叫随机抽样模拟或是统计模拟的方法，是20世纪40年代中期伴随着电子计算机的发明和科学技术的新成就孕育而生，是由美国John von Neumann、Nicholas Metropolis和Stanislaw Ulam提出的。它是一种极其重要的数值计算方法，以概率的相关理论为基础，一般通过计算机产生随机数或是伪随机数来仿真实际生活中的一些随机现象。采用蒙特卡洛方法求解的问题主要有两种，一种是问题本身蕴含着随机性，可以通过计算机产生随机数来模拟此类随机性的概率问题，这类问题由于人们只知其发生的概率，但不能准确的把握具体一个现象的状态，而蒙特卡洛方法可以按照事件的概率从中随机进行大量抽样，经过对大子样的抽样数据进行统计分析，作为对这种事件的研究依据；另一种是由于问题复杂多维求解困难，通过将此类问题转化成随机问题，从而获得此类问题的解。运用蒙特卡洛方法解题的主要步骤是，根据事件的特点构造事件的概率过程，然后根据概率分布从中随机抽样进行模拟实验，这也是蒙特卡洛方法的基本手段，进而求出此事件的解。

### 2  装备保障方案

假设××单位根据作战任务的要求，制定了3套不同装备保障方案的主要内容如表1所示，装备保障方案中的各专业保障流程如表2~表5所示。另外，机务保障人员的编配数量根据装备保障实际，每架飞机由一个机组负责维护，人员按满编考虑。

表1  xx单位装备保障方案主要内容（正文中表格应采用三线表，该表已作相应改动，请作者定夺）

| 方案 | 准备飞机数量 | 保障资源配置 |
| --- | --- | --- |
| 方案1 | 出动14架 备份2架 | 牵引车7台，冷气车2台，油车2台， 附油2台，电源车8台，氧气车1台， 空调车4台，挂弹车10台 |
| 方案2 | 出动14架 备份3架 | 牵引车10台，冷气车3台，加油车3台， 附油车3台，电源车10台，氧气车2台， 空调车6台，挂弹车12台 |
| 方案3 | 出动14架 备份1架 | 牵引车5台，冷气车2台，加油车2台， 附油车2台，电源车5台，氧气车1台， 空调车3台，挂弹车8台 |

表2  航空机械专业直接机务准备工作项目清单（请补充表格中各“时间”栏目的单位）

| 代号 | 工作项目 | 最短 时间 | 平均 时间 | 最长 时间 | 保障 车辆 | 紧前 工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 准备 | 10 | 12 | 15 | 牵引车 |  |
| B | 飞行前检查 | 10 | 15 | 20 |  | A |
| C | 补充冷气 | 5 | 6 | 7 | 冷气车 | A |
| D | 装阻力伞 | 5 | 8 | 10 |  | A |
| E | 补加燃油 | 5 | 8 | 10 | 加油车 | A |
| F | 添加附油 | 5 | 8 | 10 | 附油车 | B |
| G | 复查座舱 | 3 | 5 | 8 |  | A |
| H | 装挂武器 |  | / |  |  | B-G |
| I | 填写卡片 | 2 | 3 | 5 |  | H |
| J | 清点工具 | 2 | 3 | 5 |  | H |

表3  航空军械专业直接机务准备工作项目清单（请补充表格中各“时间”栏目的单位）

| 代号 | 工作项目 | 最短 时间 | 平均 时间 | 最长 时间 | 保障 车辆 | 紧前 工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 飞行前准备 | 10 | 12 | 15 | 牵引车 |  |
| B | 军械飞行前检查 | 8 | 10 | 15 |  | A |
| C | 挂弹前通电 | 5 | 8 | 10 | 电源车 | B |
| D | 装挂武器前准备 | 3 | 5 | 8 |  | B |
| E | 装挂武器 |  | / |  | 挂弹车 | C、D |
| F | 武器加载 | 2 | 3 | 5 | 电源车 | E |
| G | 填写工作日记 | 2 | 3 | 5 |  | F |
| H | 清点工具 | 2 | 3 | 5 |  | F |

表4  航空特设专业直接机务准备工作项目清单（请补充表格中各“时间”栏目的单位）

| 代号 | 工作项目 | 最短 时间 | 平均 时间 | 最长 时间 | 保障 车辆 | 紧前 工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 飞行前准备 | 10 | 12 | 15 | 牵引车 |  |
| B | 特设飞行前检查 | 8 | 10 | 15 |  | A |
| C | 补充氧气 | 2 | 3 | 4 | 氧气车 | A |
| D | 特设通电 | 5 | 8 | 10 | 电源车 | B |
| E | 协助装挂武器 |  | / |  |  | B-D |
| F | 填写工作日记 | 2 | 3 | 5 |  | E |
| G | 清点工具 | 2 | 3 | 5 |  | E |

表5  综合航电专业直接机务准备工作项目清单（请补充表格中各“时间”栏目的单位）

| 代号 | 工作项目 | 最短 时间 | 平均 时间 | 最长 时间 | 所需保障 车辆 | 紧前 工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 飞行前准备 | 10 | 12 | 15 | 牵引车 |  |
| B | 航电飞行前 检查 | 5 | 8 | 10 |  | A |
| C | 飞参数据加载 | 2 | 3 | 4 |  | B |
| D | 航电通电 | 10 | 15 | 20 | 空调车、电源车 | B |
| E | 协助装挂武器 |  | / |  |  | C、D |
| F | 填写工作日记 | 2 | 3 | 5 |  | E |
| G | 清点工具 | 2 | 3 | 5 |  | E |

### 3  仿真设计

1）模型描述

将某次仿真过程中的仿真次数设定为。第次仿真中，机务保障任务的相关因素表示如下：机务保障任务中飞机数量为；主要的保障车辆牵引车、冷气车、加油车、滑油车、电源车、氧气车、挂弹车及空调车依次编号为1〜8，保障车辆数量表示为。将机务保障工作按专业划分为机械、军械、特设及综合航电4个专业，依次编号为1〜4，各专业的主要组成工序如表2至表5所示，数量表示为；根据以往统计分析各工序持续时间的悲观时间、最可能时间和乐观时间分别表示为，以此为基础应用“三时估计法”产生本次仿真的各架飞机工序持续时间；各工序需要的保障车辆表示为列表形式，显然；各工序紧前工序表示为列表，内容如表2至5所示，没有为空；保障过程中各专业可能在飞行前检查和通电检查工序发现飞机部件故障，根据以往的保障数据分析，这里将可能发现飞机故障的工序可靠性表示为成功概率，即飞机故障的可能性，用表示此次仿真中第架飞机的成功状态，1表示成功，0为失败。

依据图1的操作流程，应用网络计划技术中的关键路线法确定各架飞机每个专业的保障工作持续时间，表示为，需要指出的是，挂弹工作需要所有专业的前期工序全部完成之后才可进行，之后各专业继续各自的保障任务。主要的仿真程序见附录。

2）基本公式算法

仿真过程中，第架飞机的机务保障时间为：

（1）

即最后完成工作的专业的任务持续时间决定了本架飞机的机务保障时间。倘若保障过程中出现工序失败的情况，则此架飞机机务保障任务失败，并且其所有专业的保障工作停止。则此次仿真任务的机务保障时间为：

（2）

以此为基础，如果任务结束时，顺利完成保障工作的飞机数量达到要求的数量，则任务此次保障任务完成，并且工期为；否则任务失败。工序因保障车辆数量的限制，出现的等待时间记录为。

依照上述方法仿真次，统计获得如下数据：任务失败的总次数；保障任务完成时出现的机务保障时间列表，以及与之对应的出现的次数；各型保障车辆造成的平均延误时间为：

（3）

基于MC仿真方法的机务保障工作在准备时限内完成的概率计算公式如下：

（4）

式中，为要求的任务工期。

图1  仿真流程图

机务保障工作专业划分、数量，以及工序持续时间按照仿真模型中的描述表示，根据以往的保障数据分析，各专业可能发现飞机故障的概率为（按照机械、军械、特设、航电的专业顺序）：

3）参数输入

按照仿真模型，将仿真次数设定为2000次。执行任务飞机数量为14架，备份飞机数量分别为2架、3架、1架；主要的保障车辆牵引车、冷气车、加油车、滑油车、电源车、氧气车、挂弹车及空调车数量为：

### 4  仿真结果分析

1）装备保障方案总体评估

经过对3套装备保障方案每套仿真2000次后，得到如图2所示的机务准备时间与及时完成任务概率的关系。从此结果可以看出，按照方案1和方案2保障全部14架参战飞机的机务准备时间为110min，方案3的机务准备时间为148min。假设机务人员任务前2.5h进场，即机务准备时限为2.5h，按照3套装备保障方案实施装备保障，均可以完成机务保障任务，但按照方案3实施保障，冗余时间较少，往往缺少足够时间处置实际装备保障工作的突发情况。

图2  三套装备保障方案机务准备时间与及时完成任务概率关系图

2）保障车辆配置评估

3套装备保障方案的保障车辆配置数量不同的情况下，根据图2可以看出，方案1和方案2的结果几乎相近，方案3的机务准备时间与前两套方案相差较大，而方案2的各型保障车辆均较方案一配置的多，方案1的各型保障车辆配置数量比方案3的多，这说明方案1中保障车辆的满足率和利用率均较高，更符合机务保障任务的需求。而方案2的保障车辆的满足率较高、利用率较低，配置数量过剩，并且保障车辆配置过多对机务准备时间的影响不大；方案3中保障车辆的利用率较高、满足率较低，配置数量偏少。

如图3所示，通过对该模型的仿真还可以查看其中某此仿真过程中一架飞机各专业的具体工作进度情况。从此仿真图可见，由于牵引车的配置数量问题，造成整机等待10余分钟。通过此图可判断具体每种类型的保障车辆配置是否合理，以进一步优化其配置。

图3  某此仿真过程中一架飞机各专业工作进度情况(请补充各分图的图序和图题)

此图中显示某架飞机军械专业在直接机务准备时挂弹前通电工序发现故障，此时，应及时更换备份飞机执行作战任务。

3）保障人员编配和保障流程评估

3套装备保障方案的保障人员编配数量和保障流程相同，方案3在保障流程优化不足的情况下，直接影响到其能否及时完成装备保障任务。方案1和方案2在适当增加机械专业保障人员，可进一步缩短机务准备时间，以弥补保障流程优化不足的情况；反之，若保障人员编配不足，则可通过优化保障流程来弥补。基于以上四个方面的分析，建议采4用方案1。

### 5  结论

通过采用蒙特卡洛方法模拟仿真任务实施阶段的机务保障流程，对装备保障方案进行量化的评估分析，仿真结果能够明确显示各套装备保障方案的优劣，可以有效解决部队当前仅仅依靠保障经验对装备保障方案进行评估的问题。

### 参考文献：

[1] 曲丽丽, 康锐, 肖波平. 基于SFA的研制阶段装备保障方案评价模型[J]. 航空学报. 2010,31: 526-531.

[2] 彭涛, 阮拥军, 董立宁. 基于要素的装备维修保障方案评估方法研究[J]. 价值工程. 2012, 26: 308-309.

[3] 姜晨, 赵喜春, 殷志祥. 基于EPC的保障方案权衡建模仿真[J]. 弾箭与制导学报. 2007:320-324.

[4] 绳慧, 张柳, 李季颖, 孙媛. 基于IDEF的使用阶段装备保障方案评价模型[J]. 指挥控制与仿真. 2011, 33: 42-46.

[5] 李震, 阮拥军. 基于UML的装备保障方案建模方法研究[J]. 价值工程. 2011, 27:14-15.

[6] 高飞, 陈辉强, 魏鑫等. 基于本体的装备保障方案规范化研究[J]. 科技广场. 2009, 11:14-17.

[7] James, V. Jones. Integrated Logistics Support Handbook（3rd Ed）[M]. Sole Logistics Press, 2006:155-218.

[8] Headquarters Department of the Army. Integrated logistics support[R]. AR700-127, 2005.

[9] 卫军胡译, A·杜比著. 蒙特卡洛方法在系统工程中的应用[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2007.

[10] N.Metropolis and S. Ulam. The monte carlo method[M]. J. Am. stat. Ass., 1949.

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号

修改意见：

1）“滑油车”与表1中的“ 附油”、“ 附油车”提法不统一，且该句子不完整。

2）文章中个别字有明显的计算机录入错。

作者简介：

王利明，男，硕士，研究方向：航空装备保障。

祝华远，男，博士，研究方向：航空装备保障。

史凤隆，男，本科，研究方向：航空装备保障。

贾向军，男，硕士，研究方向：航空装备保障。

衣冠琛，男，硕士，研究方向：航空装备保障。

郑  苏，男，硕士，研究方向：航空装备保障。