注入站分期建设模式浅谈

郭胜利  宋尊剑  宗大庆

（大庆油田工程有限公司）

1.概述

近年来，大庆油田根据地质开发方案的要求，注入站大多采取前期注水6～12月后再注聚的方式。为了获得更好的聚驱经济效益，注入站则相应采取分期建设的模式，即在前置水驱阶段先期建设临时注水阀组，二期注聚阶段再建设正式注入站。

如采用注入站分期建设模式，应进行详细的优化及经济对比分析，根据各模式的优缺点及适应性，针对不同注聚区块择优选择符合自身特点的注入站分期建设模式，以满足大庆油田注聚工程的多样性、复杂性。

2. 注入站分期建设原则

注入站如采用分期建设模式，应遵循以下几项主要原则：

首先，一期工程能够保证前期注水的顺利进行。注入站一期工程无论采取何种优化简化方式建设，其功能必须满足6～12月的前期注水。

其次，可分期建设部分尽量放在二期工程。为了获得更好的聚驱经济效益，在保证前期注水顺利进行的前提下，尽量减少注入站一期工程建设资金的投入。

最后，二期工程应充分利用一期已建设施，并能合理衔接。注入站一期工程建设时，应充分考虑二期工程实际建设情况，如总平面布置、设备、管线有序衔接等多方因素。二期工程建设完成时与一期形成统一的整体，而非无序的拼接造成设备材料的浪费。

3. 注入站分期建设模式

（1）固定式配水间（现有工程模式）

为了节省地面工程建设投资，近年注入站建设过程中，在前置水驱阶段先期建设配水阀组及配套的土建、配电、采暖等设施，并建设简易刺丝网围墙预留用地。6～12月后正式注入站建设时，配水阀组拆迁至其它工程继续使用。

以2011年设计的“南七西1号注入站一期工程”为例，前置水驱阶段与后期注聚相隔一年，注入站辖井51口。前期配水间采用轻板钢架结构24.6m×6m，内部阀组2排布置，概算总投资143.99万元，可拆迁阀组51套共100.03万元，土建概算投资29.79万元（土建部分注聚阶段拆除）。

优点：方便生产管理及施工组织。

缺点：配水阀组按常规方式安装不易搬迁重复使用，土建及部分工艺设施未被充分利用。

（2）阀组设在注入泵房内，先期建设注入泵房及配水阀组、注聚设施缓建

此模式与新建注入站完全相同，一次性建成注入泵房及辅助间，一期的配水部分按照注入站标准化模块设计。不同的是一期不上注聚部分，注聚泵及注聚阀组按照注入站标准化模块设计预留位置即可。先期建设的配水阀组需要安装电磁流量计、混配比阀、预留短接（或静态混合器壳体与内芯分体设计）。一期工程包括：泵房及辅助间、照明配电、采暖、配水阀组、钢板网围墙、站内道路等设施。以辖井51口为例，一期估算投资约为842.16万元。

优点：从工程投资及生产管理等方面考虑，此模式与新建注入站相同，不存在搬迁浪费的问题。

缺点：适应地质开发和地面规划方案变化的能力较差，如开发井数、注入压力及注入工艺的调整等；一期工程投资大、设施闲置时间长。

适应性：在前置水驱阶段建设时，若地质开发及地面规划方案已明确不变化，注水与注聚间隔时间不长，宜选用此模式。

（3）阀组与注入泵分房间设置，先期建设阀组间，注入泵房等设施缓建

此模式一期只建配水间，配水阀组及预留的注聚阀组设计与（2）相同。注入泵房及其它设施在二期地质开发及地面规划已明确的情况下再进行设计。一期工程包括：配水间、照明配电、电采暖、配水阀组、刺丝网围墙等设施。以辖井51口为例，一期估算投资约为317.66万元。

优点：适应地质开发及地面规划方案变化的能力较强，分期建设与同期建设注入站的整体投资基本持平。

缺点：二期建设的注入泵房与一期配水间分房间设置，给生产管理造成一定困难；泵到阀组的管线较多，需多层设计，给后期维修带来一定的不便。

适应性：在前置水驱阶段建设时，适应地质开发及地面规划方案的变化较（2）灵活。

（4）建设模块式注水阀组，方便重复利用

在前置水驱阶段先期建设模块式临时注水阀组，并建设简易刺丝网围墙预留用地，6～12月后正式注入站建设时，模块式注水阀组拆迁至其它工程继续使用。按辖井51口计算，考虑到运输问题，可建3座17井式模块式注水阀组，注水阀呈2排布置，采用联合底座形式组装，估算投资约为109.43万元。

模块式注水阀组拆迁搬运费（包括：拆卸、吊装、运输、再安装等费用），经分项计算后为工艺设施投资的10％左右，3座模块式注水阀组拆迁搬运费约为10.94万元。

举例说明：如果某一区块今明2年各需新建1座51井式配水间，则可通过2种方式解决。一种是新建2座固定式配水间；另一种是先建3座17井式模块式注水阀组，第二年整体搬迁到下一地点重复利用。

2种方式投资比较如下：建2个固定式配水间估算投资约为287.98万元，建模块式注水阀组并搬迁一次估算投资约为120.37万元。通过比较可以看出，后者可节省投资167.61万元。与建固定式配水间相比，模块式注水阀组整体搬迁一次可节省投资58.2％，整体搬迁二次可节省投资69.6％。如能多次搬迁重复利用，则经济效益更为显著。

优点：可整体搬迁并多次重复利用，方便安装施工及拆卸后的保管，无废弃设施。

缺点：模块式注水阀组数量较多，管理难度增加；后期建设的注入泵房与阀组搬走后留下的单井管线有一定的距离，工艺管线存在一定的浪费。

适应性：与固定式配水间建设模式基本相同，模块式注水阀组提高了搬迁再利用的可操作性。

4. 建议

注入站分期建设，应充分考虑大庆油田注聚工程的多样性、复杂性。如注入工艺采用的是单泵单井流程还是一泵多井流程；注入浓度、注入量、注入井数开发前后是否有调整；同一注入站聚合物注入分子量是否不同等诸多因素。根据具体的实际情况，进行优化及经济对比分析，依据各分期建设模式的优缺点及适应性，针对不同注聚区块择优选择符合自身特点的注入站分期建设模式，以满足大庆油田注聚工程的多样性、复杂性。

注入站应开展全方位的模块式标准化设计，以便于重复利用其中的泵房、注入泵、配水（注聚）阀组等关键设施，使设计、采购、施工变得更为灵活。